## Zeitplanung
dehashr
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 2.5 | 1.1
101 | Projektstart | - |  | 1 | 3.12. | bar: KW 49 D; KW 52 M to KW 52 F
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1 | bar: KW 52 M to KW 52 F
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 2.5 | 1.1 | 1 |  | KW 49 F: 0.2; KW 50 F: 0.4; KW 51 F: 0.5
104 | Projektende | - |  | 1 | 8.1. | bar: KW 52 M to KW 52 F; KW 1 F
20 | Analyse & Design | 4.5 | 0
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 4.5 | 0 |  | 4.12. | bar: KW 49 F; KW 52 M to KW 52 F
202 | Lösung erarbeiten (Plan -> Wie) |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F
203 |  |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F
30 | Implementation | 126 | 56.75
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F
302 | Schulung, Wissen aneignen | 8 | 8 |  |  | KW 49 F: 8
303 | Anforderung #01 | 16 | 15.75 |  |  | KW 50 M: 7.75; KW 50 D: 8
304 | Anforderung #02 | 8 | 8 |  |  | KW 50 F: 8
305 | Anforderung #03 | 32 | 25 |  |  | KW 51 M: 9; KW 51 D: 8; KW 51 F: 8
306 | Anforderung #04 | 8 | 0 | bar: KW 52 M; KW 52 M to KW 52 F
307 | Anforderung #05 | 30 | 0 | bar: KW 52 D to KW 52 F
308 | Anforderung #06 | 24 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F
309 | Anforderung #07 |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F
310 | Anforderung #08 |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F
311 | Anforderung #09 |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F
312 |  |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F
40 | Testen | 0 | 0
401 | Testfälle erstellen |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D
403 | Bugs fixen |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D
404 |  |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D
502 |  |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D
602 | Project Abstract erstellen |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D
603 |  |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D
| Total | 133 | 57.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on K15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Kilian)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 2.5 | 1.1
Analyse & Design | 4.5 | 0
Implementation | 126 | 56.75
Testen | 0 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 0 | 0